2018年机械工程学院完成目标任务情况统计表

请表格中责任人制定好11月前完成目标任务情况和措施，于11月18日前将电子版发至邮箱diaojun@sdut.edu.cn。

| 类别 | 序号 | 未完成事项 |  | 责任科室/ 责任人 | 分管领导 | 目标完成情况 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 人才队伍建设 | 1 | 师资引进与培养： 引进博士（含海外博士） | 目标任务：17 实际完成：6 完 成 率：35.3% | 研究生与科研工作办公室 （郭前建） | 王效岳 |  |  |
|  | 2 | 师资质量与结构： 海外研修 | 目标任务：6 实际完成：3 完 成 率：50% | 教学工作办公室 （赵彦峻） | 赵国勇 |  |  |
| （二） 学科与研究生教育 | 3 | 研究生创新工程： 各类竞赛获奖 | 目标任务：4 实际完成：3 完 成 率：75% | 研究生与科研工作办公室 （李志永、司马中文） | 杨先海 |  |  |
|  | 4 | 培养质量： 一志愿录取率 | 目标任务：60% 实际完成：51% 完 成 率：85% |  |  |  |  |
| （三） 科学研究 | 5 | 经费分解 | 目标任务：2410万 实际完成：1100万 完 成 率：45.6% | 研究生与科研工作办公室 （郭前建） | 杨先海 |  |  |
|  | 6 | 国家项目 | 目标任务：9 实际完成：6 完 成 率：66.7% |  |  |  |  |
|  | 7 | 论文 | 目标任务：112 实际完成：60 完 成 率：53.6% |  |  |  |  |
|  | 8 | 专利 | 目标任务：25 实际完成：16 完 成 率：64% |  |  |  |  |
| （四） 本科人才培养 | 9 | 课程建设与专业建设： 在线开放课程 | 目标任务：2 实际完成：0 完 成 率：0% | 教学工作办公室 （赵彦峻） | 赵国勇 |  |  |
|  | 10 | 课程建设与专业建设： 综合改革课程 | 目标任务：2 实际完成：1 完 成 率：50% |  |  |  |  |
|  | 11 | 课程建设与专业建设： 实验教学示范项目 | 目标任务：3 实际完成：0 完 成 率：0% |  |  |  |  |
|  | 12 | 教师教育教学水平： 名师名课 | 目标任务：1 实际完成：0 完 成 率：0% |  |  |  |  |
|  | 13 | 教师教育教学水平： 境内进修助课 | 目标任务：3 实际完成：1 完 成 率：33.3% |  |  |  |  |
|  | 14 | 教师教育教学水平： 实践锻炼 | 目标任务：2 实际完成：1 完 成 率：50% |  |  |  |  |
|  | 15 | 教师教育教学水平： 省级教学能力提升培训 | 目标任务：1 实际完成：0 完 成 率：0% |  |  |  |  |
|  | 16 | 教师教育教学水平： 教师发展培训项目 | 目标任务：2 实际完成：1 完 成 率：50% |  |  |  |  |
|  | 17 | 教师教育教学水平： 校级教学团队 | 目标任务：1 实际完成：0 完 成 率：0% |  |  |  |  |
|  | 18 | 教师教育教学水平： 省级教学名师 | 目标任务：1 实际完成：0 完 成 率：0% |  |  |  |  |
|  | 19 | 教师教育教学水平： 省级教改立项 | 目标任务：1 实际完成：0 完 成 率：0% |  |  |  |  |
| （五） 学生工作 | 20 | 学生发展与就业： 学生各类竞赛奖项 | 目标任务：120 实际完成：113 完 成 率：94% | 学生工作办公室 （钟丽霞） | 田兆富 |  |  |
|  | 21 | 学生发展与就业： 创新创业实践基地 | 目标任务：5 实际完成：2 完 成 率：40% |  |  |  |  |